# 

# UCHWAŁA NR…/../2024 RADY GMINY GOZDOWO

**z dnia ………… 2024 r.**

# w sprawie :przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Gozdowo na lata 2025 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2024 poz.1465) w związku z art.16 b i art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283).

**Rada Gminy Gozdowo uchwala ,co następuje:**

**§ 1.** Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Gozdowo na lata 2025– 2031.

**§ 2.** Harmonogram prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Gozdowo na lata 2025– 2031 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

Załącznik do uchwały Nr…… / …./ 2024

Rady Gminy Gozdowo

z dnia ……… 2024 r.

**Harmonogram opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Gozdowo na lata**

**2025 – 2031, zwanej w dalszej części załącznika „Strategią”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etap** | **Zadania** | **Jednostka odpowiedzialna** |
| I | Powołanie zespołu do spraw opracowania Strategii | Wójt Gminy Gozdowo |
| Sporządzenie i przyjęcie planu prac  zespołu nad opracowaniem Strategii | Wójt Gminy Gozdowo |
| II | Zebranie i analiza danych do części  diagnostycznej | Zespół do spraw opracowania Strategii |
| Przeprowadzenie badania mającego  na celu pozyskanie opinii mieszkańców  i instytucji o lokalnych uwarunkowaniach, problemach, oczekiwaniach  oraz potrzebach społecznych oraz analiza wyników tego badania | Zespół do spraw opracowania Strategii |
| Opracowanie diagnozy problemów i potrzeb społecznych z udziałem społeczności lokalnej | Zespół do spraw opracowania Strategii |
| Przeprowadzenie analizy SWOT podczas spotkania konsultacyjnego | Zespół do spraw opracowania Strategii |
| III | Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej założeń, wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych, działań i harmonogram ich realizacji | Zespół do spraw opracowania Strategii |
| Opracowanie planu wdrożenia Strategii, jej monitoringu, ewaluacji  oraz wskaźników | Zespół do spraw opracowania Strategii |
| IV | Konsultacje społeczne projektu Strategii | Zespół do spraw opracowania Strategii |
| V | Sporządzenie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz opracowanie Strategii uwzględniającej wyniki zrealizowanych konsultacji społecznych | Zespół do spraw opracowania Strategii |
| VI | Zatwierdzenie i upublicznienie raportu  z konsultacji społecznych, przygotowanie ostatecznej wersji Strategii i przekazanie projektu do uchwalenia Radzie Gminy Gozdowo | Wójt Gminy Gozdowo  Zespół do spraw opracowania Strategii |
| VII | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii | Rada Gminy Gozdowo |